附件1

番禺区基层政务公开标准化规范化工作

重点任务清单

| 序号 | 责任单位 | 工作任务 | 完成时间及方式 | 方案 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区发展改革局等区有关目录编制部门 | 相应编制本领域政务公开事项标准目录。 | 2020年8月31日前，报区政府办（调研科）。 | （一） |
| 2 | 区政府办（调研科） | 汇总编制区本级政务公开事项标准目录。 | 2020年10月31日前在区政府门户网站以文件汇编形式公开。 | （一） |
| 3 | 各镇（街） | 编制本镇（街）政务公开事项标准目录。 | 2020年8月31日前，报区政府办（调研科），10月31日前在区政府门户网站以文件汇编形式公开。 | （一） |
| 4 | 区政务服务数据管理局 | 建设“基层政务公开标准化规范化”栏目（含区本级、镇（街））。 | 2020年10月31日前。 | （二） |
| 5 | 区政务服务数据管理局、各目录编制单位 | 在“基层政务公开标准化规范化”栏目加载信息。 | 2020年11月30日前。 | （二） |
| 6 | 区政务服务数据管理局 | 对信息加载情况进行网上巡查考核，查漏补缺。 | 2020年12月31日前。 | （二） |
| 7 | 区政务服务数据管理局 | 对各单位保障目录加载信息和规范公开等情况进行网上巡查考核，纳入网站季度通报。 | 2021年1月1日起。 | （二） |
| 8 | 区发展改革局等区有关目录编制部门 | 督促指导和跟踪评估本领域镇（街）的政务公开目录编制。 | 工作情况报告于2020年12月31日前报区政府办（调研科）。 | （三） |
| 9 | 区政务服务数据管理局 | 巡查2021年上半年信息更新情况。 | 2021年7月底前。 | （四） |
| 10 | 区政府办组织区政务服务数据管理局、区司法局等部门 | 建立完善涵盖政府信息管理、信息发布、解读回应、依申请公开、公众参与、监督考核等工作流程的制度。 | 2020年9月30日前将所制定的制度报市政务公开办。 | （六） |
| 11 | 区各有关单位、各镇（街） | 落实文件确定和标注公开属性。 | 2020年9月30日前。 | （七） |
| 12 | 区政府办 | 开展文件公开属性确定和标注情况抽查。 | 不定期。 | （七） |
| 13 | 区政府办会同区司法局、区政务服务数据管理局 | 每年7月组织对两年半前、一年时间内以区政府、区政府办名义印发的文件公开属性进行评估调整。 | 通过区政府门户网站公开评估调整情况。 | （七） |
| 14 | 区各有关部门、各镇（街） | 每年组织对本单位文件公开属性进行评估调整。 | 落实情况请于每年11月30日前报区政府办（调研科）。 | （七） |
| 15 | 区司法局 | 制定公众参与行政决策的制度。 | 2021年2月20日前印发实施，在区政府门户网站公开。 | （八） |
| 16 | 区各有关部门、各镇（街） | 落实政策解读“三同步”要求，提高解读质量。 | 长期，区政府办每半年筛选优秀解读案例报市参评。 | （九） |
| 17 | 区各有关部门、各镇（街） | 加强舆情处置回应，做好业务登记和资料归档备查。 | 每年舆情回应工作情况于当年12月20日前报区政府办（调研科）。 | （十） |
| 18 | 区政务服务数据管理局 | 规范建设政府网站政务公开专栏,优化网站信息检索和下载服务功能，开设统一的互动交流入口和在线办事入口。 | 2020年12月31日前将情况报区政府办（调研科）。 | （十一） |
| 19 | 区司法局 | 推进政府信息依申请公开工作规范化。 | 长期。 | （十二） |
| 20 | 区政务服务数据管理局、市规划和自然资源局番禺区分局、区文化广电旅游体育局、区国家档案馆 | 分别完善区属政务服务大厅、不动产登记中心、图书馆、档案馆的政务公开专区的场地设置和相关服务机制。 | 2020年11月15日前将相关情况报区政府办（调研科）。 | （十三） |
| 21 | 区政务服务数据管理局 | 推进办事服务公开标准化，每季度抽查办事服务公开的情况并通报。 | 每季度情况通报，抄送区政府办（调研科）。 | （十四） |
| 22 | 区政务服务数据管理局、区各有关部门、各镇（街） | 开展政务服务信息主动推送工作。 | 区政务服务数据管理局汇总各单位情况于2020年12月31日前报区政府办（调研科）。 | （十五） |
| 23 | 区政务服务数据管理局 | 编制区级“办事一本通”。 | 2020年12月20日前向社会公开。12月31日前将工作落实情况报区政府办（调研科）。 | （十六） |
| 24 | 区教育局等公共企事业单位主管部门 | 推进公共服务信息公开。 | 2020年11月30日前将工作情况报区政府办（调研科）。 | （十七） |
| 25 | 区民政局 | 制定印发基层政务公开与村（居）务公开协同发展的制度。 | 2020年9月20日前在区政府门户网站公开。 | （十八） |
| 26 | 区民政局 | 部署各镇（街），2020年11月起对村（居）务公开进行全覆盖现场督导。 | 2020年12月10日前将开展情况报区政府办（调研科）。 | （十八） |
| 27 | 区委组织部（区公务员局） | 将政务公开特别是政府信息公开条例纳入党员干部和公务员教育培训内容。 | 工作落实情况于2020年12月20日前报区政府办（调研科）。 | （二十） |
| 28 | 区司法局 | 政府信息公开条例纳入普法内容。 | 工作落实情况于2020年12月20日前报区政府办（调研科）。 | （二十） |