## 2025.11
番禺区建设工程安全监督站2025年11月份建筑施工突出隐患问题通报
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 现场主要问题 | 处理措施 | 备注
1 | 胜石村新客站周边储备用地留用地 | 广州市盛州建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 广州市番禺区钟村街胜石村股份合作经济社，广州市德盛置业有限公司 | 1.危大工程支模架方案未做危险等级描述存在方案缺项（重大缺陷），梁下支撑。4 根立杆类型未见剖面图，立杆材料清单与计算书的规格类型不符（重大事故隐患，判定依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第四条第（四）项）；项目周安全检查开展流于形式，连续三周隐患问题及隐患照片相同；项目存在多处阳性积水，需加大消杀力度。 2.施工现场 2 台塔吊的电源引入电缆架空高度不符合规范要求，架空电缆在机动车道上低于 6 米；施工现场一级配电柜未设置安全防护措施，消防设施配备不足，二、三级箱破损严重，存在接地端子生锈、电线破损、箱门跨接线断裂情况，个别三级配电箱动力、照明用电混用；2#楼作业面存在一处使用插座违规接长线缆。 3.现场人员佩戴破损，改装安全帽，需更换。 4.现场材料堆放混乱，无标识标牌，塔楼周边坠落半径堆放材料，需及时清理做好平面规划，防止物体打击。 5.施工层大量洞口防护未封闭，电梯井防护门未固定，地下室楼梯防护缺失，楼梯及休息平台处钢管防护踢脚板缺失。 6.钢筋加工场设备在塔吊覆盖范围内及塔楼周边未安装防护棚，调直区域未设置安全隔离。 7.脚手架钢筋网未满铺，部分横杆伸出长度不足 10 公分。 8.部分区域外脚手架及电梯井架子与结构间间隙大于 15 公分未设置防护兜网；现场多处使用自制木制人字梯和自制移动操作架，存在高坠风险。 9.现场消防水管安装滞后 4-5 层，消防栓未及时安装，楼层内未配备灭火器。 10.电箱箱门跨接线断裂。 11.1#、2#塔吊基础积水严重，没有排水措施。 12.现场灭火器配备不合理，需配备灭火级别 4A 以上灭火器并不得低于 2 个。 13.施工现场消防通道不畅顺，通道内摆放材料、杂物较多。 14.施工电梯脚手架与脚手架连接，防护栏杆不符合要求，未设置踢脚板。 15.施工现场个别三级配电箱动力、照明用电混用。 | 2025年11月8日下发停工通知书要求施工单位局部停工，并限期整改。对施工单位、监理单位进行省动态扣分。对施工企业进行先挂牌督办和行政处罚。
2 | 华任产业园-5号厂房、8＃厂房 | 广州市番禺区第五建筑工程公司 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 广州市华任机电有限公司 | 1.首层连墙件设置与方案不符，个别连墙件未预埋进混凝土中，现场所有连墙件均未与内外立杆连接，外架兜网严重缺失。 2. 高处作业人员在脚手架作业时未系安全带、未戴安全帽 。 3. 现场临边防护设施未按要求搭设（个别地方高度不足 1.2m），临边防护未与主体结构连接，2 层以上均未搭设临边防护。 4. 电梯井内防护平架缺失，内爬电梯井内水平防护封闭不严密；个别电梯井立面防护只搭设 1.2m 高的钢管防护，立马未设置防护网、未设置踢脚板。 5. 现场防护手架与主体结构之间只在二层设置一道水平兜网，以上各楼层均未设置水平密网（方案要求每隔 10m 设置一道水平兜网）。5.2#塔吊标准节连接耳有“表漆”开裂，建议塔吊及检测单位对连接耳进行详细是否有开裂损伤的安全检测，杜绝发生安全事故。 6.塔吊的安全管理缺失，主电源开关箱不上锁，首层维护通道门可任人打开。 7.工地的室外二级配电箱保护接地线无效或不连接；不上锁；出线孔余孔不封堵；箱内导电体灰尘较多；电缆且接头处拖地。 8.临时消防水栓，缺配消防带、消防水枪。 9.天面作业层外爬架与建筑主结构之间缝隙过大，缺配水平安全网；楼面有电梯井等临边部位缺设临时护栏。 10.外爬梯位于 4-5 层段，摇晃不稳固。 11.首层钢筋加工场配电箱无连接接地保护线下，地面可导电的“铁屑”无及时清理。 12.项目办公室隔壁仓库乙炔瓶与氧气瓶无安全距离存放‘且未见配灭火器材。 13.要切实加强安全管理，提高安全意识。如工地施工区及材料堆放区没有作基本的安全分隔管理；整个工地包括安装出入口等缺乏基本的安全标志标识。 | 2025年11月25日下发整改通知书要求施工单位局部停工，并限期整改。对施工单位上报市不规范行为。
3 | 禺山大道南侧BC0608111、BC0608001地块商住项目 | 中建三局集团（深圳）有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 广州信豪房地产有限公司 | 1.1号楼:人货梯，电箱巡检只到10号，人货梯与楼层门间隙过大;6号吊篮:一边的极限开关保险失效，可以自动复位，提升机和安全锁与悬吊平台的连接，控制按钮全部没有标识，连“急停”标记也未设置；15 层铝膜安装工人未佩戴安全带，建议设置生命线。 2.2号塔吊，防攀爬架装在大概 18 米高的位置。 3.2号楼:1层电箱跨门线未按要求使用黄/绿铜芯线,未进行重复接地:电动加气块切割机外壳未接地:地下室拆模后材料混乱，模板、木方等易燃物较多，未配备灭火器;地下室操作平台防护缺失，未进行验收已投入使用，人员未佩戴安全带，地下室后浇带回顶局部架体水平杆件缺失。4层爬架与铝膜架间隙过大，存在高坠风险。 4.施工道路积泥严重，未及时清理:局部非作业面裸露土未进行覆盖，5 号楼基坑围蔽未安装喷淋装置，洒水降尘措施不足。 5.1号楼吊篮作业工人违规站在栏杆上进行施工。 | 2025年11月13日下发整改通知书要求施工单位限期整改。对施工单位、监理单位进行省动态扣分。
4 | 隽顺番禺大道以西BC0613006地块项目 | 佳邦建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 广州隽顺房地产开发有限公司 | 1.登高车未设置防冲顶装置，且作业人员未带安全带。 2.首层雨棚使用的外脚手架搭设不规范，基础不平整、个别立杆存在焊接情况，现场架体内搭设有竖向剪刀撑但方案内未有表述，个别抛撑存在吊脚情况。 3.雨棚上高处作业人员未按要求佩戴使用安全带，且架体安全网未设置到顶。 4.雨棚位置烧焊作业未配备接渣斗，且烧焊人员特种作业证未提供查阅。 5.室内高处作业平台搭设简易，临边防护缺失，作业人员未佩安全带。6.吊车(粤 ACH413)进场未落实验收工序，支腿基础不平整，且支腿未设置枕木垫块等措施，指挥缺失，吊装区域未设置警示线及警示标志。 7.高空车作业人员作业时未带安全带，且作业区域底部未设置警示线及警示标志，人员随意走动。 8.现场非作业区域裸露土未落实覆盖，且洒水降尘频率不足。 9.临时用 电管理混乱，电线电缆拖地未套管架空、乱拉乱接、违规使用拖板，临时电箱设置不足。 | 2025年11月14日下发整改通知书要求施工单位限期整改。对施工单位、监理单位进行省动态扣分。
5 | 市桥街三堂社区（二期）微改造项目 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 | 1.解放路 57号旁小区门口位置外脚手架开口端未设置斜撑加固，扫地杆缺失、连墙件设置不足。 2.多处外脚手架架体上违规使用住建部明令限制使用的建议吊机(电动葫芦)，且无经专家论证后的专项方案，可判定为重大事故安全隐患。 3.市场、小区位置的外脚手架警示灯、警示标语设置不足。 4.外脚手架使用新型连墙件，但方案未详细描述根据现场情况的安装方法及计算;个别位置连墙件设置在外墙红砖间，未起作用;且新型连墙件未进行第三方抗拉试验并提供报告。 5.现场使用的移动作业平台未设置临边防护，作业工人未落实高处作业防护，未佩安全带未规范佩戴安全帽，存在高坠隐患。 6.金晖苑市场位置的外脚手架连墙件设置不足，多个位置缺失，扫地杆全部未设置，且局部商户出入位置的平桥上未设置硬防护，外脚手架架体整体存在较大安全隐患。(停止该位置外脚手架作业，整改后报我站复查) 7.江丽苑外脚手架连墙件设置不足，多个位置缺失，扫地杆全部未设置。 8.砌砖作业平台搭设简易临边防护缺失，且基础安全稳定性不足。 9.施工安全日志流于形式，填写记录滞后，安全问题记录未填写。 | 2025年11月19日下发局部停工整改通知书要求施工单位限期整改。对施工单位、监理单位进行省动态扣分。
6 | 清华科技园广州创新基地-三期二标段项目4-1～5＃及地下室 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 广东海 外建设咨询有限公司 | 广州市番禺创新科技园有限公司 | 1.检查时 4-1#、4-2#号楼外脚手架拆除中，未有设置安全绳，高处作业人员安全防护不到位。 2.钢管吊运时未见司索工在场指挥。 3.外脚手架拆除作业人员报审手续滞后，个别位置教育人员签名缺失，外脚手架拆除前未重新落实验收。 4.外脚手架顶部堆放大量钢管、钢筋网未有及时清理。 5.钢管放置点材料堆放过高，且过于靠近边坡。 6.现场多栋建筑物外脚手架安全网严重破损。 7.抽查 4-1 号楼一个三级电箱，电工巡视记录到 10 月 21 日。 8.现场围蔽开设多个出入口，项目封闭性管理不到位。 9.园区道路预留管井口未有落实覆盖，临边防护缺失。 10.现场园林管沟基槽开挖，局部位置堆土过高，施工主干道不畅且泥泞不畅。 11.4-1 号楼楼梯临边防护过早整体拆除，安全防护措施缺失。 12.现场市政道路集水井未落实防护措施。 13.现场使用登高车未有设置防触顶装置。 | 1.2025年11月4日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、安全员、总监进行省动态扣分。
7 | 广州一享服装有限公司总部生产基地项目 | 广东省工业设备安装有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 广州一享服装有限公司 | 1.现场集水井作业未有编制有限空间方案，未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志。 2.现场使用盘扣作为模板支撑，未能提供盘扣检测合格报告查阅。 3.检查时，地下室模板正在搭设中，搭设工人未有佩安全带进行高处作业。 4.地下室承台位置临边防护不严，未有张贴警示标志。 5.现场文明施工差，建筑材料堆放混乱未能按要求分类码放，闲置用土未落实绿色覆盖。 6.现场土方开挖面过于陡峭，建议放缓坡度开挖。 | 1.2025年11月9日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2对施工单位、监理单位上报不规范行为。
8 | 广智未来科技产业园 1＃、2＃、3＃、4＃厂房和地下室 | 江苏南通二建协成建设工程有限公 司 | 广东微明工程管理有限公司 | 广州广智未来科技产业发展有限公司 | 1.检查时，项目经理未有在场履职。 2.抽查 4 号楼，3 层楼板模板（5.8 米、盘扣）已经搭设，未能提供验收手续查阅，较多位置模板支撑立杆与外脚手架内侧拦腰杆相连，借力外脚手架，支模体系内较多位置水平横杆、斜拉杆缺失，局部位置自由端伸出过长上托单钢管。 3.抽查 4 号楼电梯井道架，二层楼板位置连墙件设置不足。 4.抽查 4 号楼二层转三层楼梯模板搭设，个别立杆悬空且水平横向连结不足。 5.抽查 1 号楼，4 层楼梯临边防护缺失。 6.抽查 1 号楼悬挑式卸料平台，出入通道搭设简陋且未有满铺，一个悬挑式卸料平台（面向办公区位置）一条工字钢严重扭曲，且与锚固点接触面积小，暂停该悬挑式卸料平台使用，责令立即整改。 7.1 号楼消防水管（永临结合）设置滞后。 | 1.2025年11月13日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、安全员、总监进行省动态扣分。
9 | 广东蔚莱生物科技有限公司植物甾醇及其衍生物产品生产研发基地建设项目 | 广州泰基建筑有限公司 | 广州嘉诚至信建设 管理有限公司 | 广东蔚莱生物科技有限公司 | 1.8 层整层外脚手架连墙件设置不足。 2.抽查电梯井道架，一个电梯井道架 7 层以下连墙件使用“钢筋+钢管”形式，与方案要求不符。 3.8 层通风管道位置模板支撑立杆设置在钢管上，基础不稳，建议使用工字钢作为模板支架立杆基础。 4.现场施工到 10 层，消防水管设置到 6 层，消防水管设置滞后。 5.抽查 10 板模板支撑（7.95 米、盘扣）搭设，安全平网设置滞后，搭设工人未有佩戴安全带作业，局部位置水平杆缺失，水平剪刀撑局部位置未有通长，局部位置自由端伸出过长且上托单钢管。 6.外脚手架局部位置与建筑物间距过大未有设置相关防护措施，剪力墙位置连墙件设置不足。 7.抽查一个塔吊料斗，钢丝绳锈蚀走丝，建议立即更换钢丝绳。 8.现场文明施工管理力度不足，建筑物四周建筑材料未有分类码放整齐，外脚手架旁堆放大量木板且堆压外脚手架基础，楼层内建筑垃圾较多未有及时清理。 9.建筑物内后浇带回顶支架扫地杆缺失较多。 | 1.2025年11月19日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、安全员、总监进行省动态扣分。
10 | 声博士声学产业基地及负分贝实验室项目基坑支护及土方开挖 | 广州地建建设工程有限公司、中建四局第一建设有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州声博士声学技术有限公司 | 1.10 月监管装载源头单位涉嫌放行超限超载货运车辆出场。 2.基坑周边喷淋未有及时开启。 3.现场闲置裸土绿色覆盖未落实到位。 4.三级沉淀池未有设置临边防护。 5.余泥运输车辆出场时未有冲洗干净，余泥污染市政道路。 | 1.2025年11月24日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、安全员、总监进行省动态扣分。
11 | 广州硕贝德汽车业务总部项目（厂房自编号1＃、厂房自编号2＃、厂房自编号3＃、门楼自编号15＃及地下室一） | 广东大正通建筑工程有限公司 | 广东际安工程管理有限公司 | 广州硕贝德科技有限公司 | 1.基坑东侧边坡喷锚滞后，局部已开挖到位，进行承台施工，专家验收后未组织；东侧基坑监测点未报点，未有组织监测点验收手续。 2.基坑专项施工方案、基坑监测方案未有整理完善，基坑监测频率未按方案落实。 3.承台施工临边防护未有搭设。 4.特种作业人员未有上传到广州住建 app。 5.现场未有落实 6 个 100%，非施工面裸露土方未有覆盖，施工道路未有硬化或铺设钢板，移动雾炮机配备不足且现场无法使用。 6.现场安全员配备不足（只有两个，要求三个），安全日志未能反映现场情况，且只有一本日志。 7.现在已安装两台塔吊，塔吊信息牌、操作规程等未有悬挂。 | 1.2025年11月4日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业和项目总监上报广州市不规范行为。
12 | 奥金科技智能制造基地 | 广东永图建设有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州市奥金金属制品有限公司 | 1.钢筋加工区在塔吊覆盖范围内，未设置防护棚；钢筋加工区冷拉作业区域没有隔离防护。 2.一级电箱未设置防护围蔽措施；电线线缆挂架未设置套管，缺少绝缘措施。 3.负一层支模架顶托高度过高，支模架次龙骨钢木龙骨混搭，需重新加固做好措施，确保支模架的受力稳定。（需专家验收后方可浇筑） 4.东侧基槽有限空间未在显著位置设置警示标志。 5. 5.95m 基坑未按方案要求采取放坡开挖方式，且未见设计单位处理意见。 6.现场吊装散料未使用料斗，未见司索工跟踪指挥。 7.负一层预留口钢筋与塔身摩擦，负二层和负一层塔吊周围防护缺失，塔吊基础内杂物未有清理。 8.塔吊电箱巡视记录滞后，电箱跨接线未使用黄绿线，塔吊电缆与塔身接触未绝缘，防雷隐蔽验收缺失。 | 1.2025年11月13日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业和项目总监上报广州市不规范行为。
13 | 超大型一体化压铸模具试制与生产中心及复合材料制品产能建设项目2＃厂房、3＃宿舍及地下室 | 广州市盛州建设集团有限公司 | 广东华建兴工程管理有限公司 | 广州型腔精密制造有限公司 | 1.基坑支撑梁未有按方案施工，边坡未有喷锚，坑底承台未有按要求放坡。 2.基坑监测点未有组织验收，基坑开挖到底专家验收不及时。 3.承台坑槽边局部堆土过近，坑边堆放模板、钢管等材料未有清理。 4.钢筋加工场电箱前杂物堵塞，现场个别电箱巡视记录滞后和未有标识级别电箱。 5.现场非施工位置裸露土方未有覆盖，通道钢板铺设不完善，土方施工未有设置流动雾炮机，围蔽喷淋未有设置。 6.工地西侧围蔽未有连续设置，一台挖掘机环保编码未变更到本项目。 | 1.2025年11月22日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业和监理企业上报广州市不规范行为。
14 | 番禺珠江500亩项目地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块六、地块七、地块八、地块九、地块十、地块十一、地块十二、地块十三、地块十四地块四A1-1~A1-3、S1-1~S1-3、G1-1、T4栋及地下室 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 广州悦利房地产开发有限公司 | 1.基坑周边未设置喷淋及雾炮机。 2.施工工地未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条规定。 3.非施工区域裸土未覆盖。 4.部分施工道路未硬化或铺设钢板5.违规进行夜间施工。 | 1.2025年11月26日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、监理单位上报不规范行为。
15 | 番禺区南村镇罗边村融资区 1＃、2＃、3＃、4＃、5＃地块项目 5＃地块项目 | 中州建设（广州）有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 广州创益房地产开发有限公司 | 1.支撑脚手架未验收且水平杆间距过大。 2.模板支架仅采用单钢管支撑且未验收进行下一道工序。 3.外脚手架自由端长度超过 1 米，中间缺少立杆。 4.违规使用门式脚手架。 5.部分施工道路未硬底化或者铺设钢板。 6.作业脚手架整层未设拉结。 | 1.2025年11月27日下发全面停工。 2.对施工单位、监理单位上报不规范行为。