## 2026.1
番禺区建设工程安全监督站2026年1月份建筑施工突出隐患问题通报
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 现场主要问题 | 处理措施 | 备注
1 | 广州硕贝德汽车业务总部项目（厂房自编号1＃、厂房自编号2＃、厂房自编号3＃、门楼自编号15＃及地下室一） | 广东大正通建筑工程有限公司 | 广东际安工程管理有限公司 | 广州硕贝德科技有限公司 | 1.外脚手架专家论证方案专家组未有签字确认修改完善，现场搭设缺少连墙件或抛撑，外架局部位置临边防护不到位。 2.地下室套扣架扫地杆违规提前拆除，个别套扣架、钢管锈蚀严重，支模工人高处作业未有佩戴安全带。 3.地下室顶板周边临边防护设置不及时，施工通道搭设不牢固，侧壁脚手架搭设不符合要求。 4.安全日志填写内容未能反映现场实际情况，隐患问题过于简单，相关人员未有签名确认。项目经理拟进行变更，但手续未有完善。 5.现场文明施工情况较差，未有落实防扬尘 6 个 100%，主要施工道路硬化或铺设钢板不足，基坑周边道路建筑垃圾较多未有清理，裸露土方覆盖不到位，施工道路余泥不到位。 6.项目周检记录未能提供，公司月检记录公司级人员未有参加。 7.现场作业人员违规抽烟，灭火器材未放置明显位置。 8.塔吊安装监理单位未有做好旁站记录，巡视记录填写人员无监理员证件。 9.局部基坑顶部违规堆载材料未及时清理，未能提供设计荷载计算。 | 1月7日下发整改通知书，挂牌督办并对对施工企业和监理企业立案处罚。
2 | 广州国际商品展贸城达道物流商贸中心E栋仓库 | 广东集盛建设有限公司 | 中正信合项目管理有限公司 | 广州市番禺区化龙镇东南村股份合作经济社，广州市番禺区新 造镇练溪村股份合作经济社，广州市番禺区新造镇郭塱村股份 合作经济社，广州市达道物流有限公司，广州市番禺区小谷围 街南亭村股份合作经济社，广州市番禺区新造镇崇德村股份合 作经济社，广州市番禺区化龙镇莘汀村股份合作经济社，广州 市番禺区土地开发中心，广州市番禺区新造镇思贤村股份合作 经济社，广州市番禺区化龙镇柏堂村股份合作经济社，广州市 番禺区化龙镇沙亭村股份合作经济社，广州市番禺区小谷围街 穗石村股份合作经济社，广州市番禺区小谷围街北亭村股份合 作经济社 | 1.项目要求 2 名安全员，但现场只配有 1 名安全员。监理单位配备监理员不足，现场只有 1名监理，且总监长期未在岗。 2.现场临时用电不符合要求，未有按要求配三级电箱，用电机具未按“一机一闸一漏一箱”要求接电。 3.屋面施工地面未有设置安全警示，现场灭火器材配备不足，易燃易爆气瓶未有存放指定位置。 4.现场高处作业未有管理人员跟踪管理。 5.现场非作业面裸露土方未有落实覆盖。 6.电工特种作业证件未上传广州住建局 app。 | 1月9日下发整改通知书，对施工企业和监理企业上报广州市不规范行为。
3 | 奥金科技智能制造基地 | 广东永图建设有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州市奥金金属制品有限公司 | 1.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运，或者未采用密闭式防尘网遮盖的，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条第(二)项。 2.现场两台塔吊只配 3 名指挥司索工，缺少 1 名。近期塔吊维修保养记录未有提供。（上次记录到11月份） 3.外脚手架未按 10m 一道要求设置兜底网，连墙件未有按方案要求设置，剪力墙及柱子未预埋连墙件且未设置抱柱等加固措施，局部位置与内架违规相连，生命线设置固定点超过7.5m。 4.首层7-12轴高大支模专家验收记录未能提供，现场已进行钢筋绑扎。模板搭设兜底网破损未有恢复。 5.三层模正在搭设，杂物较多，钢筋等材料集中堆放，临边防护缺失，搭设工人未有佩戴安全带。 6. 塔吊专用电箱接地线长度不应大于10米，电箱跨接线未使用黄绿线，电路图缺失及巡视维护记录滞后；现场电线随意拉接与用电器距离过远，电线挂设塔吊及外架等导电材料未有绝缘保护措施。 7.模板搭设工程，盘扣架支腿未设置垫块，个别可调底托未顶紧龙骨易失稳。 8.外脚手架平桥及支模架上方大量杂物材料未及时清理，存在高空坠物隐患。 9.现场文明施工情况较差，围蔽随意拆除未有恢复，钢筋加工场防护棚不到位。 | 1月19日下发整改通知书，对对施工企业和监理企业立案处罚。
4 | 豪特节能总部、研发中心及智能制造中心建设项目基坑支护及土方开挖 | 广东乾泰建筑工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州豪特节能环保科技股份有限公司 | 1.现场正在进行挖土作业，雾炮、喷淋系统未有开启。 2.现场非作业裸土未有落实密目网 2000 目绿色覆盖。 3.未采取冲洗地面和车辆，清理施工道路泥土等有效防尘降尘措施。 | 1.2026年1月23日下发整改通知书要求施工单位限期整改。对施工企业进行行政处罚。
5 | 广东海创馨源科技产业园（一期）1 栋、2 栋、3 栋、5 栋 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 广东耀信 工程管理有限公司 | 广东海创馨源科技有限公司 | 1.地下室消防水池未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志；有限空间作业未进行审批，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则；未见气体检测记录。 2.抽查 1、2、3 号楼（已到 7 层），现场消防水源未有进入建筑物内，严重滞后，灭火器等消防设备不足。 3.地下室灯带未按要求使用 36V 以下安全电压。 4.2 号楼 8 层作业面位置外脚手架悬臂高度超达到四步未有加固措施。 5.检查时，化粪池土方已经开挖到底，作业未有编制专项施工方案、未有图纸、未有监测，开挖到底未经验收直接拖入到下一步工序。 6.2 号楼 4 层以上外脚手架、电梯井道架未有设置安全兜底网。 7.材料吊运时司索工未有在起吊点，仅有一名材料清理工人使用对讲机指挥。 8.现场部分落地式卸料平台及悬挑式卸料平台未有落实验收手续；抽查 2 号楼 5 层悬挑式卸料平台，未有落实验收已投入使用，个别预埋螺栓未有紧固，材料放置超限重标识牌额定荷载。 9.外脚手架搭设工人、模板支架搭设工人、高处作业工人较多未有佩戴安全带，或佩戴安全带后未有与牢固点连接。 10.2 号楼 7 层楼梯模板支撑违规使用“飞机架”，支撑钢管只有一道拉结，未有设置扫地杆，上部自由端伸出过长。 11.2 号楼 8 层楼板已验收，多处模板架体立杆与外脚手架相连结，借力外脚手架搭设；只设置了中部区域的剪刀撑，四周剪刀撑缺失；多处斜拉杆设置不足。 12.2 号楼首层电梯井道架（9.5 米）未按方案落实对顶及斜拉措施。 13.2 号楼首层后浇带回顶扫地杆整体拆除，局部上托未回顶到位。 14.现场局部楼层楼梯临边防护违规拆除，未有及时恢复。 15.现场高空车“防触顶”装置缺失。 16.2 号楼风管井 3 层至 8 层使用钢管作为各楼层过梁、侧梁模板支撑基础，未按方案使用槽钢，未有相关加固措施，部分横杆缺失；3 号楼 7 层模板支撑未按方案要求搭设，剪刀撑、斜杆违规拆除，风井模板支撑直接搭设在钢筋网或钢管上。 17.现场应有 3 名安全员，仅提供 2 本安全员日志。 18.抽查外脚手架搭设方案，外脚手架连墙件设置局部位置与方案不符。 19.抽查 3 号楼卸料平台，未见验收牌及限重牌；与楼层搭接处未有满铺；锚固点违规使用木枋塞至顶层位置。 20.1 号楼首层外脚手架五步未有设置连墙件。 21.1 号楼从第一层到第六层电梯井位置未有设置临边防护，电梯井道架内安全平台堆放大量建筑垃圾未有及时清理，电梯井道架未按方案设置连墙件或四面对顶。 22.抽查 1 号楼模板支撑搭设（7 米、盘扣），斜拉杆未按方案要求设置，水平剪刀撑设置随意简陋或缺失，通风管道位置模板立杆悬空。 23.抽查 1 号楼悬挑层，未有按要求落实硬封闭，未能提供相关验收资料查阅。 24.抽查现场一个焊工，能提供特种作业证，但未能提供该人员安全技术交底及三级安全教育。现场多名焊工在作业，只能提供一名焊工安全技术交底及三级安全教育。 25.混泥土泵车位置架设在坚实地面，且作业时未有打开支腿。 26.未能提供高处作业平台搭设方案查阅，2 号楼首层脚手架操作平台搭设在软基础上，现场高处作业平台未有张挂验收牌。 27.检查时现场正在进行 1 号、3 号人货梯安装，现场作业区域警示带设置简陋，安全警示标志放置不足，责令现场立即整改。 | 1.2026年1月9日下发整改通知书要求施工单位限期整改。对施工企业、监理企业进行上报不规范行为。
6 | 新能源汽车精密零部件总部基地项目 1 号楼 | 南通四建集团有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州锐兴智华汽车电子有限公司 | 1.接市民投诉（穗 12345 转字第 0826011118180091601 号），反映项目桩基础施工产生噪音扰民。 2.动火作业审批未实施先签字，涉及弄虚作假。 3.未上传特种人员证件至住建 APP 中。 4.住建 APP 中的视频监控不可视。 5.未能提供焊工三级安全教育资料。 6.未能提供 2 本安全员日志以供查阅。 7.大面积裸土未有落实 2000 密目绿网进行覆盖。 | 1.2026年1月15日下发整改通知书要求施工单位限期整改。2对项目经理、安全员、总监进行省动态扣分。
7 | 广州番禺国际总部科技园 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 广州市裕廊产业科技有限公司 | 1.14 号楼外脚手架大部分主立杆悬空，脚手架基础整体下沉严重，新增设立杆仅靠扣件作用在横杆上，存在重大安全隐患。（重大事故隐患判定标准 2024 版第七条第（一）项）。 2.起重机械：①个别标准节连接螺栓的平垫未安装齐全（最高一节），②变幅小车的四轮调校不平衡;③起重臂的幅度指示牌不齐全;④照明大灯架设不规范（用铁丝绑定于标准节）; 3.施工现场模板加工区使用的圆盘锯未按要求加设防护罩。 4.5 栋电梯井口临边未做好安全防护措施，外脚手架通道上有钢管等杂物未及时清理，容易造成高空坠物。 5.14 栋五层内支架可调托底伸出顶层水平杆超过 650mm。14 号楼五层内模板支撑架立杆底部未按要求设置垫块，处于半悬空状态。 | 1月22日下发整改通知书，对施工企业和监理企业立案处罚。
8 | 番禺区黄沙岛BC0613035地块项目 | 佳邦建设集团有限公司 | 浙江工正工程管理有限公司 | 广州绿兴房地产开发有限公司 | 1.现场非作业面裸露土未进行覆盖;施工道路积泥严重，未及时清理;施工区域雾炮机未开启;基坑围蔽喷淋未安装;沉淀池、排水沟积泥未及时清理未起作用，导致黄泥水外排至工地大门外。 2.要求施工单位严格遵守“广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法”相关规定，在合法施工时间内作业，作业过程严格按照降噪方案落实相关降噪措施。 3.吊车(粤 ADH620)进场验收记录缺失，作业时一侧支腿未铺设钢板，且底部基础不平整，司索指挥未到位;大型设备行走复核专项方案内吊车行走路线复核计算缺失。吊车使用前监理单位未验收。(根据重大事故隐患判定标准第十五条第一款，可判定为重大事故隐患) 4.吊车作业区域未设置警戒线，机械、人员随意出入。 5.塔吊实际在场司索指挥与录入住建 APP 人员不一致，现场实际司索指挥人员配置不足，吊运短料时未使用料斗，且落点处未见司索指挥。 6.焊工(张宇)未持有应急部门颁发的特种作业证上岗作业。 7.8号楼局部位置土方开挖坡度较陡，存在坍塌隐患。车道两侧未设置防护，挖掘机临边行走存在倾覆隐患。 8.工人违规在无防护的内支撑梁上行走，存在高坠隐患。 9.基坑局部位置临边防护设置不严，定型化防护未固定。 10.4号楼基坑底挖掘机作业半径范围内存在砖胎模施工交叉作业行为。 11.盘扣式脚手架材料已送检但未取得检测合格报告，现场已经使用。 12.地铁保护区警戒线违规拆除，未经审批违规在地铁保护区域进行桩头破除作业。 | 1.2026年1月16日下发整改通知书要求施工单位限期整改。2对施工企业、监理企业上报广州市不规范行为。
9 | 禺山大道南侧BC0608111、BC0608001地块商住项目 | 中建三局集团（深圳）有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 广州信豪房地产有限公司 | 1.施工道路积泥较多，未及时冲洗清理;5号楼位置非作业面裸露土未进行覆盖;局部基坑围蔽未安装喷淋系统;3号楼土方开挖区域雾炮机未开启。 2.检查时，出入口未配备人员对泥头车进行冲洗:泥头车出入口(近禺山大道)未安装建筑废弃物运输车辆识别设备。 3.3号楼近项目部一侧基坑围蔽缺失。 4.3 号楼基坑土方开挖未严格按设计方案和施工方案的要求进行，局部位置（靠近钢筋加工场及正在开挖位置）坡率过大，且边坡未及时挂网喷锚。 5.3 号楼局部位置已开挖到底，基坑开挖深度接近 7 米，未布置监测点进行监测，且开挖到底未组织专家验收。（依据重大事故隐患判定标准 2024 版第四条第五款、第五条第二款，可判定为重大事故隐患） 6.基坑支护设计图纸变更后（增加临时开挖面），基坑施工方案、监测方案未同步修改重新审批。 7.基坑土方开挖顺序未严格按照基坑支护及土方工程施工方案要求进行，方案将地下室基坑施工进行了七个施工区段划分，但现场实际施工顺序与方案不一致。（方案先进行 3 号楼基坑施工，再进行 5 号楼及南部中西段区域地下室施工，实际南部中西段区域地下室先施工，3号楼、5 号楼同时开挖）未根据现场实际施工顺序调整修改施工方案、监测方案内容，重新审批后实施。（违反住建部发布的危险性较大的分部分项工程安全管理规定第十六条管理规定） 8.3 号楼基坑底泡水严重，未采取有效降排水措施；坡顶、坡脚未设置排水沟。 9.5 号楼基坑肥槽防水施工区域未设置警示标志；未对施工人员进行专项安全教育培训；未能提供监护、旁站记录；未能提供气体检测仪检测过程图片；有限空间方案里的有限空间范围未根据住建部颁布（房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行））进行修改更新。 10.2 号塔吊附墙因为楼栋间的影响，采取了增加临时附墙的措施，方案有描述，但应提供此措施的厂家确认说明。 11.资料问题：施工安全日志填写流于形式，安全问题记录针对性不足，且未落实“一人一本”专项填写。监理单位对施工单位下发的整改通知单，整改回复时间已超期未及时回复。公司对项目的月检记录整改回复内容未逐一对应，整改前后对比照片不一致。 | 1.2026年1月20日下发局部停工通知书限期整改。2对施工企业、监理企业上报广州市不规范行为，并挂牌督办。
10 | 大龙汇商业建设项目基坑支护和土方开挖 | 广东骁强地基与基础工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州番禺兆业商业发展有限公司 | 1.现场非作业面裸露土未进行覆盖；施工道路未硬底化或铺设钢板，道路泥泞不堪；施工区域未设置雾炮机洒水降尘；基坑围蔽喷淋系统未设置，现场围蔽喷淋未按要求开启。现场文明施工较差，要求参建单位加强管理。 2.检查发现个别泥头车存在车辆超标准装载行为；出土口车辆冲洗设施配备不足，泥头车未冲洗干净就上路行驶。 3.钢筋加工场未进行划分，围蔽分隔；加工设备未设置接地保护；个别作业工人未按要求佩戴安全帽。 4.工人违规在无防护的冠梁上行走；基坑内上下通道设置不足。 5.开挖深度超过7米的基坑，开挖至基坑设计深度二分之一时未组织专家验收。 6.未能提供基坑第三方监测点布置后的验收记录。 7.开挖后边坡位置的临边防护设置简易，仅用警示带进行防护。 | 1.2026年1月16日下发整改通知书要求施工单位限期整改。2对施工企业上报广州市不规范行为，监理企业进行省动态扣分。
11 | 至信药业员工宿舍 | 大建建筑集团有限公司 | 成致项目管理有限公司 | 广州至信中药饮片有限公司 | 1.塔吊未检测合格已开始使用，指挥人员不足两名，料斗钢丝绳断丝情况严重。 2.基坑支护检测报告未提供，坑中坑和出土车道防护栏杆缺失，基坑内未设置上下通道。 3.钢筋堆放点与基坑支护结构距离过近，加工点上方未设防护棚。 4.抽查土方外运情况:使用的电子联单与现场出土数量严重不符，三级沉淀池效果不达标。 5.监理单位对存在问题未督促整改落实。 | 1.2026年1月13日下发整改通知书要求施工单位限期整改。2对施工企业、监理企业进行省动态扣分。
12 | 至信煎药制剂中心 | 大建建筑集团有限公司 | 广州市城镇工程监理有限公司 | 广州至信中药饮片有限公司 | 1.首层室内操作平台搭设高度超过规范要求，未设置防倾覆措施，升降砌砖机作业人员未使用安全带，临边防护不到位。 2.人货梯通道脚手架违规与外架连接，外架兜网未设置牢固，卸荷钢丝绳部分未张拉牢固。 3.悬挑卸料平台出料口防护不严。出入口未设置八字杆。 4.模板拆除顺序与方案不符，飘板位置违规借用外架横杆作支撑。 5.文明施工较差，建筑材料乱堆放，地面积尘严重。 6.监理单位对现场存在问题未督促整改落实。 7.宿舍区顶部隔音布非阻燃材料，有消防隐患。现场灭火器无巡查记录。 | 1.2026年1月13日下发整改通知书要求施工单位限期整改。2对施工企业、监理企业进行省动态扣分。
13 | 广州市番禺区泽荣智造产业园 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州泽荣旅行用品有限公司 | 1.塔吊安装方案与实际不符。 2.非施工区域裸土未覆盖。 3.钢筋加工厂占用疏散通道。 | 1.2026年1月20日下发整改通知书要求施工单位限期整改。2.对起重设备安装单位上报市不规范行为